## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN TỪ ĐIỂN ONLINE
| Sinh viên thực hiện: | Nguyễn Lâm Gia Khang
Nguyễn Dương Đạt
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Nguyễn Lâm Gia Khang | Nguyễn Dương Đạt | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu JSP/Servlet + MySQL |  | x | x |  | 2020-10-22 | 2020-11-07
2 | Thiết kế trang chính cho từ điển |  |  | x |  | 2020-11-08 | 2020-11-14
3 | Thiết kế database cho từ điển |  | x |  |  | 2020-11-08 | 2020-11-14
4 | Thiết kế thuật toán + chức năng cho từ điển |  | x | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2020-11-15 | 2020-11-29
5 | Demo lần 1 |  | x | x |  | 2020-11-30 | 2020-12-06
6
7 |  |  |  |  | Cây gia phả theo ý người dùng
8
9
10
11
12
13 |  |  |  |  | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối
14 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
15 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
16 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
17 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
18 |  |  |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
19
20
…